## Agenda semanal de tarefas
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Separar os requisitos (Backlog) | Nathalia | Concluído | Alta
Criar protótipo do Banco de Dados | Mateus | Concluído | Media
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Diagrama de caso de uso - Estoque | João | Concluído | Alta
Inicio da primeira tela do protótipo | Nathalia | Concluído | Alta
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Diagrama de caso de uso - Fornecedores | Nathalia | Concluído | Alta
Diagrama de caso de uso - Clientes | Ruan | Concluído | Alta
Diagrama de caso de uso - Produção | Vitor | Concluído | Alta
Diagrama de caso de uso - Produtos | Renan | Concluído | Alta
Diagrama de caso de uso - Relatórios | Mateus | Concluído | Alta
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Desenvolver o Diagrama de Entidade Relacionamento | Mateus | Concluído | Média
Desenvolver os Diagramas de Classes | Vitor | Concluído | Alta
Desenvolver a tela de protótipo do Cliente | Nathalia | Concluído | Alta
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Início da tela do PoC (CRUD) | Mateus | Concluído | Média
Desenvolver tela de Produto | Nathalia | Concluído | Alta
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Planilha de testes | Vitor | Em andamento | Baixa
Desenvolver interação das telas do protótipo | João | Em andamento | Alta
Desenvolver tela de configuração | Nathalia | Em andamento | Média
Diagrama de caso de uso - Geral | João | Em andamento | Média
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Finalização da tela do PoC (CRUD) | Mateus | Não iniciado | Média
Criar o código de criação da Database | Renan | Não iniciado | Alta
GitHub
https://github.com/Mateus03Miranda/ADS_PIM_TerceiroSemestre
Integrantes - SAPOO
Nome | Turma | Papel | GitHub
Mateus de Madureira Miranda | DS3Q48 | SCRUM MASTER | https://github.com/Mateus03Miranda/
Nathalia Jacque Mendes Lima | DS2P48 | PO | https://github.com/nathaliajacque
João Victor Ramos do Nascimento | DS3P48 | Dev Team | https://github.com/JRamosN
Ruan dos Santos Oliveira | DS3Q48 | Dev Team | https://github.com/XxRuanOliveiraxX
Vitor Anthony de Marchi Castro | DS3P48 | Dev Team | https://github.com/VMcastroz
Renan Pereira Diniz | DS3P48 | Dev Team | https://github.com/RenanDnz12
SPRINT 1 (11/03 a 17/03)
SPRINT 2 (18/03 a 14/04)
SPRINT 3 (15/04 a 21/04)
SPRINT 4 (22/04 a 28/04)
SPRINT 5 (28/05 a 04/05)
SPRINT 6 (05/05 a 11/05)
SPRINT 7 (12/05 a 18/05)