## Agenda semanal de tarefas
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Separar os requisitos (Backlog) | Nathalia | Concluído | Alta
Criar protótipo do Banco de Dados | Mateus | Concluído | Media
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Elaboração dos diagramas de caso de uso | João | Em andamento | Alta
Inicio da primeira tela do protótipo | Nathalia | Em andamento | Alta
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Elaboração dos Diagramas de Classes | Vitor | Não iniciado | Alta
Elaboração do Diagrama de Sequencia | Nathalia | Não iniciado | Alta
Elaboração do Diagrama de Implantação | Ruan | Não iniciado | Alta
Elaboração do Diagramas ER | Mateus | Não iniciado | Alta
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Início da tela do PoC (CRUD) | Mateus | Não iniciado | Média
Planilha de testes | Nathalia | Não iniciado | Média
Criar relatórios para gestão | Renan | Não iniciado | Média
GitHub
https://github.com/Mateus03Miranda/ADS_PIM_TerceiroSemestre
SPRINT 1 (10/03 a 16/03)
SPRINT 2 (17/03 a 12/04)
SPRINT 3 (14/04 a 20/04)
SPRINT 4 (21/04 a 27/04)