## Agenda semanal de tarefas
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Separar os requisitos (Backlog) | Nathalia | Concluído | Alta
Criar protótipo do Banco de Dados | Mateus | Concluído | Media
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Diagrama de caso de uso - Estoque | João | Concluído | Alta
Inicio da primeira tela do protótipo | Nathalia | Concluído | Alta
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Diagrama de caso de uso - Fornecedores | Nathalia | Concluído | Alta
Diagrama de caso de uso - Clientes | Ruan | Concluído | Alta
Diagrama de caso de uso - Produção | Victor | Concluído | Alta
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Diagrama de caso de uso - Produtos | Renan | Concluído | Alta
Diagrama de caso de uso - Relatórios | Mateus | Concluído | Alta
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Início da tela do PoC (CRUD) | Mateus | Não iniciado | Média
Desenvolver os Diagramas de Classes | Victor | Não iniciado | Alta
Desenvolver do Diagramas ER | Mateus | Não iniciado | Alta
Desenvolver telas restantes do protótipo | Nathalia | Não iniciado | Alta
Tarefa | Quem | Status | Prioridade
Planilha de testes | Nathalia | Não iniciado | Baixa
Criar relatórios para gestão | Renan | Não iniciado | Média
Desenvolver interação das telas do protótipo | Nathalia | Não iniciado | Alta
GitHub
https://github.com/Mateus03Miranda/ADS_PIM_TerceiroSemestre
Integrantes - SAPOO
Nome | Turma | Papel | GitHub
Mateus de Madureira Miranda | DS3Q48 | SCRUM MASTER | https://github.com/Mateus03Miranda/
Nathalia Jacque Mendes Lima | DS2P48 | PO | https://github.com/nathaliajacque
João Victor Ramos do Nascimento | DS3P48 | Dev Team | https://github.com/JRamosN
Ruan dos Santos Oliveira | DS3Q48 | Dev Team | https://github.com/XxRuanOliveiraxX
Vitor Anthony de Marchi Castro | DS3P48 | Dev Team | https://github.com/VMcastroz
Renan Pereira Diniz | DS3P48 | Dev Team | https://github.com/RenanDnz12
SPRINT 1 (10/03 a 16/03)
SPRINT 2 (17/03 a 12/04)
SPRINT 3 (14/04 a 20/04)
SPRINT 4 (21/04 a 27/04)
SPRINT 5 (28/05 a 04/05)
SPRINT 6 (05/05 a 11/05)