## Agenda semanal de tarefas
Tarefa | Quem | Status | Prioridade | Tempo planejado | Tempo gasto
Separar os requisitos (Backlog) | Nathalia | Concluído | Alta | 3h | 2h
Criar protótipo do Banco de Dados | Mateus | Concluído | Media | 4h | 3h
Tarefa | Quem | Status | Prioridade | Tempo planejado | Tempo gasto
Diagrama de caso de uso - Estoque | João | Concluído | Alta | 1h | 1h
Planilha de Teste AB | Vitor | Concluído | Baixa | 3h | 3h
Tarefa | Quem | Status | Prioridade | Tempo planejado | Tempo gasto
Diagrama de caso de uso - Fornecedores | Nathalia | Concluído | Alta | 1h | 50m
Diagrama de caso de uso - Clientes | Ruan | Concluído | Alta | 1h | 40m
Diagrama de caso de uso - Produção | Vitor | Concluído | Alta | 1h | 40m
Diagrama de caso de uso - Produtos | Renan | Concluído | Alta | 1h | 40m
Diagrama de caso de uso - Relatórios | Mateus | Concluído | Alta | 1h | 30m
Tarefa | Quem | Status | Prioridade | Tempo planejado | Tempo gasto
Desenvolver o Diagrama de Entidade Relacionamento | Mateus | Concluído | Média | 3h | 3h
Desenvolver os Diagramas de Classes | Vitor | Concluído | Alta | 5h | 5h
Desenvolver a tela de protótipo do Cliente | Nathalia | Concluído | Alta | 1h30 | 1h30
Tarefa | Quem | Status | Prioridade | Tempo planejado | Tempo gasto
Início da tela do PoC (CRUD) | Mateus | Concluído | Média | 2h | 2h
Desenvolver tela de Produto | Nathalia | Concluído | Alta | 1h | 1h
Tarefa | Quem | Status | Prioridade | Tempo planejado | Tempo gasto
Planilha de testes | Vitor | Concluído | Baixa | 2h | 1h30
Desenvolver tela de configuração | Nathalia | Concluído | Média | 1h | 1h
Tarefa | Quem | Status | Prioridade | Tempo planejado | Tempo gasto
Finalização da tela do PoC (CRUD) | Mateus | Em andamento | Média | 3h | -
Criar o código de criação da Database | Renan | Em andamento | Alta | 2h | -
Finalizar o restante das telas do protótipo | Nathalia | Em andamento | Alta | 3h | -
Desenvolver interação das telas do protótipo | João | Em andamento | Alta | 5h | -
GitHub
https://github.com/Mateus03Miranda/ADS_PIM_TerceiroSemestre
Integrantes - SAPOO
Nome | Turma | Papel | GitHub
Mateus de Madureira Miranda | DS3Q48 | SCRUM MASTER | https://github.com/Mateus03Miranda/
Nathalia Jacque Mendes Lima | DS2P48 | PO | https://github.com/nathaliajacque
João Victor Ramos do Nascimento | DS3P48 | Dev Team | https://github.com/JRamosN
Ruan dos Santos Oliveira | DS3Q48 | Dev Team | https://github.com/XxRuanOliveiraxX
Vitor Anthony de Marchi Castro | DS3P48 | Dev Team | https://github.com/VMcastroz
Renan Pereira Diniz | DS3P48 | Dev Team | https://github.com/RenanDnz12
SPRINT 1 (11/03 a 17/03)
SPRINT 2 (18/03 a 14/04)
SPRINT 3 (15/04 a 21/04)
SPRINT 4 (22/04 a 28/04)
SPRINT 5 (28/05 a 04/05)
SPRINT 6 (05/05 a 11/05)
SPRINT 7 (12/05 a 18/05)

## Planilha2
Tempo planejado | Tempo gasto
3h | 2h
4h | 3h
Tempo planejado | Tempo gasto
1h | 1h
3h | 3h
Tempo planejado | Tempo gasto
1h | 50m
1h | 40m
1h | 40m
1h | 40m
1h | 30m
Tempo planejado | Tempo gasto
3h | 3h
5h | 5h
1h30 | 1h30
Tempo planejado | Tempo gasto
2h | 2h
1h | 1h
Tempo planejado | Tempo gasto
2h | 1h30
1h | 1h